## 견적서
JPEX Studio |  |  |  |  | 견 적 서
Professional Web & AI Development
문서번호 |  | AIM-2026-001 |  | 작성일자 |  | 2026년 5월 18일
수신 |  | 귀하
프로젝트명 |  | AI 가이드 봇 기반 개인 메신저 자동화 기능 개발
프로젝트 유형 |  | 기존 인앱 메시징 시스템에 OpenAI 연동 AI 봇 추가 — 회원가입 이벤트 트리거·웰컴 DM·1:1 컨텍스트 대화·푸시 알림
유효기간 |  | 견적서 발행일로부터 30일
견적 내역
No. | 항목 | 세부내용 | 단가 | 수량 | 공급가액 | V.A.T | 합계
1 | 기존 시스템 분석 + AI 봇 아키텍처 설계 | 기존 인앱 메시징 시스템·DB·이벤트 구조 분석, AI 봇 계정·메시지 라우팅·OpenAI 연동·이벤트 흐름 아키텍처 설계 | 2000000 | 1 | 2000000 | 200000 | 2200000
2 | 회원가입 이벤트 연동 + AI 웰컴 DM 발송 | 회원가입 이벤트 후크(큐 적재), 디바이스 언어 감지(로케일·Accept-Language), OpenAI 첫 인사 생성, 인앱 메시지 발송 워커 구현 | 3000000 | 1 | 3000000 | 300000 | 3300000
3 | 1:1 대화 유지 (OpenAI 컨텍스트 관리·다국어 응답) | 메시지 수신 webhook 처리, 대화 히스토리·시스템 프롬프트 관리, OpenAI Chat Completions 실시간 응답 생성, 다국어 자동 대응 | 4500000 | 1 | 4500000 | 450000 | 4950000
4 | AI 계정 프로필 구현 + 푸시 알림 연동 | AI 봇 계정 DB 모델(일반 user row + is_bot), 일반 유저와 동일한 프로필·UI 노출, 차단·신고 보호 로직, FCM/APNs 푸시 알림 연동 | 3500000 | 1 | 3500000 | 350000 | 3850000
5 | 통합 테스트·배포 + 운영 가이드 | 엔드투엔드 테스트, 다국어·동시성 시나리오 검증, 운영 환경 배포, AI 프롬프트·운영 가이드 문서 제공 | 2000000 | 1 | 2000000 | 200000 | 2200000
소계 |  |  |  |  | 15000000 | 1500000 | 16500000
총 견적금액 |  |  |  |  | 15000000 | 1500000 | 16500000
개발 일정
단계 |  | 기간 |  | 주요 내용
1단계: 기획 및 설계 |  | 1-2주차 |  | 기존 인앱 메시징·DB 구조 분석, AI 봇 아키텍처·이벤트 흐름 설계, OpenAI 프롬프트 전략 확정
2단계: 구현 |  | 3-7주차 |  | 회원가입 이벤트 연동, 웰컴 DM 발송 워커, OpenAI 컨텍스트 기반 1:1 응답, AI 계정 프로필, 푸시 알림 연동
3단계: 테스트 |  | 8주차 |  | 통합 테스트, 다국어·동시성 검증, 운영 환경 배포, 운영 가이드 문서 납품
결제 조건
구분 |  | 비율 |  | 금액 |  | 시점
계약금 |  | 30% |  | 4950000 |  | 계약 체결 시
잔금 |  | 70% |  | 11550000 |  | 최종 검수 완료 후
입금계좌 |  | 카카오뱅크 3333-35-5038363 (예금주: 윤지수)
참고사항
· 본 견적서는 작성일로부터 30일간 유효합니다.
· 기존 운영 중인 인앱 메시징 시스템 및 회원가입 백엔드 위에 기능을 추가하는 확장 개발 건입니다.
· 납품 후 1개월간 버그 수정 및 보완 사항을 무상 지원합니다.
· OpenAI API 사용료 및 푸시 알림 서비스(FCM/APNs) 비용은 발주처 부담입니다.
상호 |  | JPEX Studio |  | 대표자 |  | 윤지수
사업자등록번호 |  | 560-45-01327 |  | 연락처 |  | 010-2174-5072