## 견적서
JPEX Studio |  |  |  |  | 견 적 서
Professional Web & AI Development
문서번호 |  | DZT-2026-001 |  | 작성일자 |  | 2026년 5월 8일
수신 |  | 어지럼증 영상 기반 관리 플랫폼 담당자님 귀하
프로젝트명 |  | 어지럼증 영상 기반 관리 플랫폼 (DizzyTrack) MVP 개발
프로젝트 유형 |  | 웹 기반 영상 분석 SaaS MVP — 인증·영상 업로드·AI 분석·해외 결제·관리자 페이지
유효기간 |  | 견적서 발행일로부터 30일
견적 내역
No. | 항목 | 세부내용 | 단가 | 수량 | 공급가액 | V.A.T | 합계
1 | 회원/인증 + 영상 업로드·저장·트랜스코딩 | 이메일·Google OAuth, 드래그앤드롭 업로드 UI, 클라우드 스토리지(S3/R2), ffmpeg 기반 영상 정규화·메타데이터 추출 | 3300000 | 1 | 2000000 | 200000 | 2200000
2 | AI 분석 모듈 서버 포팅·API 서비스화 | 기존 Windows 스크립트 기반 AI 모듈을 Linux 서버 환경으로 이전, Python 의존성·실행 환경 구성, FastAPI 래핑, 비동기 큐 기반 분석 처리 및 결과 영속화 | 4200000 | 1 | 4000000 | 400000 | 4400000
3 | 사용자 대시보드 및 결과 확인 화면 | 분석 화면, 업로드/분석 이력 관리, 결과 상세 페이지 | 2200000 | 1 | 2000000 | 200000 | 2200000
4 | 구독·결제 시스템 (Paddle 연동) | Monthly·Quarterly·Yearly 플랜, Paddle 체크아웃 연동, 웹훅 처리, 구독 갱신·해지·인보이스 관리 | 2200000 | 1 | 4000000 | 400000 | 4400000
5 | 관리자 페이지 + 다국어 + 배포·인프라 | 사용자·구독·결제 관리, 영상 검수, 통계 대시보드, 영문 i18n 베이스, 도메인·SSL·CI/CD·기본 모니터링 | 3100000 | 1 | 3000000 | 300000 | 3300000
소계 |  |  |  |  | 15000000 | 1500000 | 16500000
총 견적금액 |  |  |  |  | 15000000 | 1500000 | 16500000
개발 일정
단계 |  | 기간 |  | 주요 내용
1단계: 기획 및 설계 |  | 1개월차 |  | 요구사항 정의, 시스템 아키텍처·DB 설계, AI 모듈 분석 및 포팅 계획 수립, 화면 설계
2단계: 구현 |  | 2개월차 |  | 회원/인증, 영상 업로드·트랜스코딩, AI 모듈 서버 포팅·API화, 사용자 대시보드, Paddle 결제, 관리자 페이지 개발
3단계: 테스트 |  | 3개월차 |  | 통합 테스트, 결제·구독 시나리오 검증, 다국어·배포·CI/CD 셋업, QA 보완 및 납품
결제 조건
구분 |  | 비율 |  | 금액 |  | 시점
계약금 |  | 30% |  | 4950000 |  | 계약 체결 시
잔금 |  | 70% |  | 11550000 |  | 최종 검수 완료 후
입금계좌 |  | 카카오뱅크 3333-35-5038363 (예금주: 윤지수)
참고사항
· 본 견적서는 작성일로부터 30일간 유효합니다.
· 프로젝트 진행 중 요구사항 변경 시 일정과 비용이 조정될 수 있습니다.
· 납품 후 1개월간 버그 수정 및 보완 사항을 무상 지원합니다.
· Paddle 가입 심사·결제 계정 셋업 및 도메인·SSL 비용은 발주처 부담입니다.
상호 |  | JPEX Studio |  | 대표자 |  | 윤지수
사업자등록번호 |  | 560-45-01327 |  | 연락처 |  | 010-2174-5072