## WBS
WBS | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 작업내용 | 담당 | 기간(일) | 비고
1 | 기획/설계
1.1 |  | 요구사항 분석 |  | 기존 시스템 분석 및 요구사항 정의 | PM | 3
1.2 |  | 화면설계 |  | 화면 기획서 작성 | PM | 3
1.3 |  | DB설계 |  | ERD 및 테이블 설계 | 백엔드 | 2
1.4 |  | API설계 |  | API 명세서 작성 | 백엔드 | 2
2 | 퍼블리싱
2.1 |  | 사용자 웹
2.1.1 |  |  | 홈 | 메인배너, 캠페인, 인기리뷰, 릴스 | 퍼블리셔 | 2 | 반응형
2.1.2 |  |  | 리뷰 | 리뷰 목록/상세/작성 페이지 | 퍼블리셔 | 2 | 반응형
2.1.3 |  |  | 캠페인 | 캠페인 목록/상세/신청 페이지 | 퍼블리셔 | 2 | 반응형
2.1.4 |  |  | 유튜브 | 유튜브 영상 목록/상세 | 퍼블리셔 | 1 | 반응형
2.1.5 |  |  | 마이페이지 | 내정보, 리뷰피드, 캠페인관리, 설정 | 퍼블리셔 | 3 | 반응형
2.2 |  | 관리자 어드민
2.2.1 |  |  | 전시관리 | 배너/인기리뷰/릴스 관리 페이지 | 퍼블리셔 | 2
2.2.2 |  |  | 회원관리 | 회원목록, 블랙리스트 페이지 | 퍼블리셔 | 2
2.2.3 |  |  | 콘텐츠관리 | 캠페인/이벤트/유튜브 관리 페이지 | 퍼블리셔 | 3
2.2.4 |  |  | 게시판관리 | 문의/신고/공지사항 페이지 | 퍼블리셔 | 2
2.2.5 |  |  | 관리자관리 | 관리자 등록/권한 페이지 | 퍼블리셔 | 1
3 | 백엔드 API
3.1 |  | Auth API |  | 통합로그인, SNS OAuth (카카오/네이버) | 백엔드 | 3
3.2 |  | User API |  | 회원 CRUD, 엑셀 import, 블랙리스트 | 백엔드 | 3
3.3 |  | Campaign API |  | 캠페인 CRUD, 신청처리, 초대코드 | 백엔드 | 4
3.4 |  | Review API |  | 리뷰 CRUD, 카테고리 필터링 | 백엔드 | 3
3.5 |  | Display API |  | 배너/인기리뷰/릴스 노출 관리 | 백엔드 | 2
3.6 |  | Event API |  | 이벤트 CRUD, 신청자 관리 | 백엔드 | 2
3.7 |  | YouTube API |  | 유튜브 영상 등록/관리 | 백엔드 | 2
3.8 |  | Notification API |  | 카카오 알림톡 연동 | 백엔드 | 2
4 | 프론트엔드
4.1 |  | 사용자 웹
4.1.1 |  |  | 홈 | 메인페이지 기능 연동 | 프론트 | 2
4.1.2 |  |  | 리뷰 | 리뷰 목록/작성/SNS링크 제출 | 프론트 | 3
4.1.3 |  |  | 캠페인 | 캠페인 목록/상세/신청 팝업 | 프론트 | 3
4.1.4 |  |  | 유튜브 | 유튜브 임베드 영상 연동 | 프론트 | 1
4.1.5 |  |  | 마이페이지 | 내정보, 리뷰피드, 캠페인상태, 설정 | 프론트 | 3
4.2 |  | 관리자 어드민
4.2.1 |  |  | 전시관리 | 배너/인기리뷰/릴스 CRUD, 노출순서 | 프론트 | 3
4.2.2 |  |  | 회원관리 | 회원목록, 엑셀업로드, 블랙리스트 | 프론트 | 3
4.2.3 |  |  | 콘텐츠관리 | 캠페인/이벤트/유튜브 CRUD, 승인처리 | 프론트 | 4
4.2.4 |  |  | 브랜드/카테고리 | 브랜드/카테고리 CRUD | 프론트 | 2
4.2.5 |  |  | 게시판관리 | 1:1문의, 신고관리, 공지사항 | 프론트 | 2
4.2.6 |  |  | 관리자관리 | 관리자 등록/권한 설정 | 프론트 | 1
5 | SNS 크롤러
5.1 |  | 인스타그램 |  | 인스타그램 콘텐츠 자동 수집 | 백엔드 | 3
5.2 |  | 유튜브 |  | 유튜브 콘텐츠 자동 수집 | 백엔드 | 2
6 | 테스트/배포
6.1 |  | 통합테스트 |  | 전체 기능 통합 테스트 | 전체 | 5
6.2 |  | 버그수정 |  | 테스트 결과 버그 수정 | 전체 | 3
6.3 |  | 배포 |  | 운영서버 배포 및 설정 | 백엔드 | 2