## 견적서
JPEX Studio |  |  |  |  | 견 적 서
Professional Web & AI Development
문서번호 |  | MQL-2026-001 |  | 작성일자 |  | 2026년 3월 26일
수신 |  | 엠큐로지스틱스(주) 담당자님 귀하
프로젝트명 |  | MQL 홈페이지 업데이트
프로젝트 유형 |  | 기존 홈페이지(mqlogistics.co.kr) 정보 수정 및 기능 추가
유효기간 |  | 견적서 발행일로부터 30일
견적 내역
No. | 항목 | 세부내용 | 단가 | 수량 | 공급가액 | V.A.T | 합계
1 | 사업자 정보 수정 | Intro 페이지 법인 주소·연락처·사업자번호 업데이트 (서울본사, 이천, 디앤파트너스) | 50000 | 1
2 | 주요시설 페이지 개편 | 이천백사센터 외 삭제, 이천대월센터 신규 삽입 (위치·면적·시설·고객사 정보) | 150000 | 1
3 | 회사소개 홍보영상 추가 | 회사소개 메뉴 내 홍보동영상 탭 신규 추가 및 영상 삽입 | 100000 | 1
4 | 사업제휴 Contact Us | 사업제휴 상단 Contact Us 섹션 추가, 물류의뢰 메일 수신자 추가 (이세종) | 100000 | 1
5 | 퀵메뉴 추가 | Intro 우측 상단 고정 퀵메뉴 (MQL 소개 동영상, 물류의뢰 바로가기) | 100000 | 1
소계
총 견적금액
개발 일정
단계 |  | 기간 |  | 주요 내용
1단계: 콘텐츠 수정 |  | 1~3일 |  | 사업자 정보 수정, 주요시설 페이지 센터 삭제/추가
2단계: 기능 추가 |  | 4~7일 |  | 홍보동영상 탭, Contact Us, 퀵메뉴 개발
3단계: 테스트 및 납품 |  | 8~10일 |  | 크로스브라우저 테스트, 반응형 확인, 최종 배포
결제 조건
구분 |  | 비율 |  | 금액 |  | 시점
계약금 |  | 50% |  | 250000 |  | 계약 체결 시
잔금 |  | 50% |  | 250000 |  | 최종 검수 완료 후
입금계좌 |  | 카카오뱅크 3333-35-5038363 (예금주: 윤지수)
참고사항
· 본 견적서는 작성일로부터 30일간 유효합니다.
· 프로젝트 진행 중 요구사항 변경 시 일정과 비용이 조정될 수 있습니다.
· 개발 완료 후 1개월간 오류 및 버그 무상 수정을 지원합니다.
· 세부 사항은 계약 시 협의를 통해 확정됩니다.
상호 |  | JPEX Studio |  | 대표자 |  | 윤지수
사업자등록번호 |  | 560-45-01327 |  | 연락처 |  | 010-2174-5072