## WBS
WBS | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 작업내용 | 기간 | 시작일 | 종료일 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29
1 | 기획/설계
1.1 |  | 요구사항 분석 |  | 기존 시스템 분석 및 요구사항 정의 | 2 | 12/16 | 12/17
1.2 |  | 화면설계 |  | 화면 기획서 작성 | 3 | 12/18 | 12/20
1.3 |  | DB설계 |  | ERD 및 테이블 설계 | 2 | 12/21 | 12/22
1.4 |  | API설계 |  | API 명세서 작성 | 2 | 12/23 | 12/24
2 | 백엔드 API
2.1 |  | Auth API |  | 통합로그인, SNS OAuth (카카오/네이버) | 2 | 12/25 | 12/26
2.2 |  | User API |  | 회원 CRUD, 엑셀 import, 블랙리스트 | 2 | 12/27 | 12/28
2.3 |  | Campaign API |  | 캠페인 CRUD, 신청처리, 초대코드 | 3 | 12/29 | 12/31
2.4 |  | Review API |  | 리뷰 CRUD, 카테고리 필터링 | 2 | 01/01 | 01/02
2.5 |  | Display API |  | 배너/인기리뷰/릴스 노출 관리 | 2 | 01/03 | 01/04
2.6 |  | Event API |  | 이벤트 CRUD, 신청자 관리 | 1 | 01/05 | 01/05
2.7 |  | YouTube API |  | 유튜브 영상 등록/관리 | 1 | 01/06 | 01/06
2.8 |  | Notification API |  | 카카오 알림톡 연동 | 2 | 01/07 | 01/08
3 | 퍼블리싱
3.1 |  | 사용자 웹
3.1.1 |  |  | 홈 | 메인배너, 캠페인, 인기리뷰, 릴스 | 2 | 12/28 | 12/29
3.1.2 |  |  | 리뷰 | 리뷰 목록/상세/작성 페이지 | 2 | 12/30 | 12/31
3.1.3 |  |  | 캠페인 | 캠페인 목록/상세/신청 페이지 | 2 | 01/01 | 01/02
3.1.4 |  |  | 유튜브 | 유튜브 영상 목록/상세 | 1 | 01/03 | 01/03
3.1.5 |  |  | 마이페이지 | 내정보, 리뷰피드, 캠페인관리, 설정 | 2 | 01/04 | 01/05
3.2 |  | 관리자 어드민
3.2.1 |  |  | 전시관리 | 배너/인기리뷰/릴스 관리 페이지 | 1 | 01/06 | 01/06
3.2.2 |  |  | 회원관리 | 회원목록, 블랙리스트 페이지 | 1 | 01/07 | 01/07
3.2.3 |  |  | 콘텐츠관리 | 캠페인/이벤트/유튜브 관리 페이지 | 2 | 01/08 | 01/09
3.2.4 |  |  | 게시판관리 | 문의/신고/공지사항 페이지 | 1 | 01/10 | 01/10
3.2.5 |  |  | 관리자관리 | 관리자 등록/권한 페이지 | 1 | 01/11 | 01/11
4 | 프론트엔드
4.1 |  | 사용자 웹
4.1.1 |  |  | 홈 | 메인페이지 기능 연동 | 1 | 01/09 | 01/09
4.1.2 |  |  | 리뷰 | 리뷰 목록/작성/SNS링크 제출 | 2 | 01/10 | 01/11
4.1.3 |  |  | 캠페인 | 캠페인 목록/상세/신청 팝업 | 2 | 01/12 | 01/13
4.1.4 |  |  | 유튜브 | 유튜브 임베드 영상 연동 | 1 | 01/14 | 01/14
4.1.5 |  |  | 마이페이지 | 내정보, 리뷰피드, 캠페인상태, 설정 | 2 | 01/15 | 01/16
4.2 |  | 관리자 어드민
4.2.1 |  |  | 전시관리 | 배너/인기리뷰/릴스 CRUD, 노출순서 | 1 | 01/17 | 01/17
4.2.2 |  |  | 회원관리 | 회원목록, 엑셀업로드, 블랙리스트 | 2 | 01/18 | 01/19
4.2.3 |  |  | 콘텐츠관리 | 캠페인/이벤트/유튜브 CRUD, 승인처리 | 2 | 01/20 | 01/21
4.2.4 |  |  | 브랜드/카테고리 | 브랜드/카테고리 CRUD | 1 | 01/22 | 01/22
4.2.5 |  |  | 게시판관리 | 1:1문의, 신고관리, 공지사항 | 1 | 01/23 | 01/23
4.2.6 |  |  | 관리자관리 | 관리자 등록/권한 설정 | 1 | 01/24 | 01/24
5 | SNS 크롤러
5.1 |  | 인스타그램 |  | 인스타그램 콘텐츠 자동 수집 | 2 | 01/22 | 01/23
5.2 |  | 유튜브 |  | 유튜브 콘텐츠 자동 수집 | 1 | 01/24 | 01/24
6 | 테스트/배포
6.1 |  | 통합테스트 |  | 전체 기능 통합 테스트 | 2 | 01/25 | 01/26
6.2 |  | 버그수정 |  | 테스트 결과 버그 수정 | 2 | 01/27 | 01/28
6.3 |  | 배포 |  | 운영서버 배포 및 설정 | 1 | 01/29 | 01/29