## 견적서
JPEX Studio |  |  |  |  | 견 적 서
Professional Web & AI Development
문서번호 |  | ASKIM-2026-002 |  | 작성일자 |  | 2026년 5월 27일
수신 |  | 에스킴컴퍼니 담당자님 귀하
프로젝트명 |  | 매출·매입 통합관리 ERP 시스템 구축
프로젝트 유형 |  | 신규 웹 기반 ERP 시스템 설계 및 개발
유효기간 |  | 견적서 발행일로부터 30일
견적 내역
No. | 항목 | 세부내용 | 단가 | 수량 | 공급가액 | V.A.T | 합계
1 | 데이터 모델링 및 마이그레이션 | 8개 테이블 ERD 설계, 엑셀 15개 시트(거래 612건·판관비 2,027건) → DB 이관, 리뷰 큐 | 3000000 | 1 | 3000000 | 300000 | 3300000
2 | 거래(매출·매입) 통합 관리 | 좌(매출)/우(매입) 2단 입력 폼, 분할·상계·외화·편측거래, 거래처 마스터(288건), 자동 채번 | 5000000 | 1 | 5000000 | 500000 | 5500000
3 | 판관비·경비 관리 | 법인/개인카드·현금 지출 등록, 계정과목 분류, 월별 집계, CSV 업로드/Export | 2000000 | 1 | 2000000 | 200000 | 2200000
4 | 회계 리포트 자동화 | 월별 손익, 매출장표(통장/귀속월 이중관점), TOP 거래처, 인센티브·십일조 자동 집계, 대시보드 | 3500000 | 1 | 3500000 | 350000 | 3850000
5 | 인증·권한 및 배포 | NextAuth 기반 로그인, 4역할 RBAC + RLS, Docker 배포 환경, 운영 가이드 전달 | 1500000 | 1 | 1500000 | 150000 | 1650000
소계 |  |  |  |  | 15000000 | 1500000 | 16500000
총 견적금액 |  |  |  |  | 15000000 | 1500000 | 16500000
개발 일정
단계 |  | 기간 |  | 주요 내용
1단계: 분석 및 설계 |  | 1주차 |  | 요구사항 정의서 확정, ERD/권한 매트릭스 확정, UI 와이어프레임, 마이그레이션 매핑 검토
2단계: 데이터 이관 및 백엔드 개발 |  | 2~5주차 |  | DB 스키마/Drizzle 마이그레이션, 엑셀 → DB 이관 스크립트, 거래·거래처·판관비 API, 인증/권한
3단계: 프론트엔드 개발 |  | 6~8주차 |  | 거래 입력 폼(좌/우 2단), 목록·필터·검색, 리포트(월별손익/매출장표/TOP)·대시보드
4단계: 통합 테스트 및 검수 |  | 9~12주차 |  | 통합 테스트(QA), 데이터 정합성 검증, 발주처 검수, 운영 가이드 전달 및 배포
결제 조건
구분 |  | 비율 |  | 금액 |  | 시점
계약금 |  | 30% |  | 4500000 |  | 계약 체결 시
잔금 |  | 70% |  | 10500000 |  | 최종 검수 완료 후
입금계좌 |  | 카카오뱅크 3333-35-5038363 (예금주: 윤지수)
참고사항
· 본 견적서는 작성일로부터 30일간 유효합니다.
· 프로젝트 진행 중 요구사항 변경 시 일정과 비용이 조정될 수 있습니다.
· 개발 완료 후 1개월간 오류 및 버그 무상 수정을 지원합니다.
· 데이터 마이그레이션 원본 엑셀 및 서버/도메인 권한은 발주처 제공
· 납품 후 추가 기능 개발 및 운영 지원이 필요한 경우 별도 유지보수 계약 체결이 가능합니다.
상호 |  | JPEX Studio |  | 대표자 |  | 윤지수
사업자등록번호 |  | 560-45-01327 |  | 연락처 |  | 010-2174-5072