## 견적서
JPEX Studio |  |  |  |  | 견 적 서
Professional Web & AI Development
문서번호 |  | YUMC-2026-001 |  | 작성일자 |  | 2026년 4월 26일
수신 |  | 영남대학교 의학교육혁신사업단 담당자님 귀하
프로젝트명 |  | AI 기반 커리어패스 진로코칭 전략 개발
프로젝트 유형 |  | 의과대학 진로설계 교육과정 모델 및 AI 지원 도구 프로토타입 개발 연구
유효기간 |  | 견적서 발행일로부터 30일
견적 내역
No. | 항목 | 세부내용 | 단가 | 수량 | 공급가액 | V.A.T | 합계
1 | 1단계: 선행문헌 및 사례 분석 | 국내외 의과대학 진로설계 교육과정·전문직 정체성 형성·AI 진로지도 시스템 선행문헌 및 10개 이상 사례 분석 | 1800000 | 1
2 | 2단계: 현황 및 요구조사 | 국내외 30개 이상 의과대학 진로설계 교과·비교과 활동 현황 조사, 학습자·교수자 대상 설문·면담·FGI 요구조사 설계 및 분석 | 3500000 | 1
3 | 3단계: 교육과정 모델 개발 및 전문가 타당화 | 학년별 진로설계 학습목표·핵심 역량 도출, 교과·비교과·AI 지원 통합 모델 설계, 기초·임상·의학교육학 전문가 타당화 (CVI 0.8 이상) | 3500000 | 1
4 | 4단계: AI 지원 도구 프로토타입 개발 및 사용성 평가 | AI 진단·추천·매칭 페이지 Figma 프로토타입, User Flow 및 화면별 기능 명세서, 학생·교수자 사용성 평가, 단계별·최종 연구 보고서 작성 | 3927272 | 1 |  | 392728 | 4320000
5
소계
총 견적금액
개발 일정
단계 |  | 기간 |  | 주요 내용
1단계: 선행문헌 분석 및 현황·요구조사 |  | 1개월차 |  | 국내외 의대 진로설계 교육과정·AI 진로지도 시스템 선행문헌 및 사례 분석, 30개+ 의대 현황 조사, 학습자·교수자 요구조사
2단계: 교육과정 모델 개발 및 타당화 |  | 2개월차 |  | 학년별 진로설계 학습목표·핵심 역량 설정, 교과·비교과·AI 지원 통합 모델 설계, 기초·임상·의학교육학 전문가 타당화 (CVI 0.8 이상)
3단계: AI 프로토타입 개발 및 사용성 평가 |  | 3개월차 |  | AI 진단·추천·매칭 페이지 Figma 프로토타입, User Flow·기능 명세서, 학생·교수자 사용성 평가, 단계별 및 최종 연구 보고서 납품
결제 조건
구분 |  | 비율 |  | 금액 |  | 시점
계약금 |  | 50% |  | 7000000 |  | 계약 체결 시
잔금 |  | 50% |  | 7000000 |  | 최종 검수 완료 후
입금계좌 |  | 카카오뱅크 3333-35-5038363 (예금주: 윤지수)
참고사항
· 본 견적서는 작성일로부터 30일간 유효합니다.
· 프로젝트 진행 중 요구사항 변경 시 일정과 비용이 조정될 수 있습니다.
· 산출물 납품 후 1개월간 보고서·프로토타입 보완 수정을 무상 지원합니다.
· 본 견적은 영남대학교 의과대학 행정실 협의 결과에 따라 일부 조정될 수 있습니다.
상호 |  | JPEX Studio |  | 대표자 |  | 윤지수
사업자등록번호 |  | 560-45-01327 |  | 연락처 |  | 010-2174-5072